Додаток

до рішення виконавчого комітету    міської ради

__________________№_________

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації роботи по складанню прогнозу бюджету Бериславської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести реєстрацію учасників бюджетного процесу на 2022 рік в ПЗ “LOGICA” | До 31 травня 2021 р | Всі учасники бюджетного процесу |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету Берисласької міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Червень 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Берисласької міської територіальної громади | Після отримання з Мінфіну | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Бериславської територіальної громади на 2022-2024 роки . | До 20 червня 2021 р | Відділ економічного розвитку, управління проектами та інвестицій |
|  | Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради прогнозу на 2022-2024 роки по надходженню до бюджету Берисласької міської територіальної громади: - коштів від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста; - податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності міста; - від надання адміністративних послуг; - цільові фонди; - власні надходження бюджетних установ. | До 20 червня 2021 р | Відділ економічного розвитку, управління проектами та інвестицій, Відділ бухгалтерського обліку та звітності, Центр надання адміністративних послуг, Відділ державної реєстрації, Головні розпорядники бюджетних коштів, розпорядники бюджетних коштів |
|  | Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради прогнозу на 2022-2024 роки за очікуваними надходженнями до місцевого бюджету: - коштів від продажу землі; - коштів від добровільного відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановчих документів; - орендної плати за земельні ділянки; - коштів від плати за розміщення зовнішньої реклами на території міської територіальної громади; - плата за встановлення земельного сервітуту. | До 20 червня 2021 р | Відділ земельних відносин, комунальної власності, містобудування та архітектури, Відділ житлово-комунального господарства, будивництва та розвитку інфраструктури |
|  | Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради прогнозних показників обсягів надходжень за видами податків і зборів прогнозу на 2022-2024 роки | До 1 червня 2021 р | Головне управління ДПС у Херсонській області , Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (за згодою) |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету Берисласької міської територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників видатків бюджету , та надання кредитів з бюджету Берисласької міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання бюджету Берисласької міської територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 30 червня 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Берисласької міської територіальної громади на середньостроковий період | У термін визначений фінансовим управлінням міської ради | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню міської ради пропозицій до прогнозу бюджету Берисласької міської територіальної громади та переліку бюджетних програм і прогнозу обсягів видатків на їх виконання в 2022-2024 роки (в т.ч. через «Logica») | До 15 липня 2021 р | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу Берисласької міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету громади і вимогам доведених інструкцій | До 30 липня 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу Берисласької міської територіальної громади | До 23 липня 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками коштів місцевого бюджету пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету (через «Logica») | До 30 липня 2021 р | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету Берисласької міської територіальної громади за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів Бериславської міської ради. | До 10 серпня 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету Берисласької міської територіальної громади до виконавчого комітету Бериславської міської ради. | До 15 серпня 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Берисласької міської територіальної громади | До 1 вересня 2021 р | Виконавчий комітет Бериславської міської ради |
|  | Подання прогнозу Берисласької міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в порядку, визначеному радою | До 6 вересня 2021 р | Виконавчий комітет Бериславської міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в порядку, визначеному радою | До прийняття рішення | Представники виконавчого комітету, головних розпорядників бюджетних коштів Бериславської міської ради. |
|  | Розгляд прогнозу бюджету Берисласької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. | До 25 вересня 2021 р | Бериславська міська ради |
|  | Подання інформації на Мінфін , що міститься в прогнозі бюджету Берисласької міської територіальної громади на 2022-2024 р через «LOGICA» | До 30 вересня 2021 р | Фінансове управління Бериславської міської ради |

Начальник фінансового управління                                              Ірина ЛИТВИНОВА